## Plan1
ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Recuperação das fachadas do PJLF_Blocos ABCDE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR | VALOR COM BDI | PESO | DIAS
[5 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210
|  | (R$) | + 24% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 3.372% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 100%
|  | 237458 | 294447.92 |  | 30 10: 44167.188; 60 40: 44167.188; 90 70: 44167.188; 120 100: 44167.188; 150 130: 44167.188; 180 160: 44167.188; 210 190: 29444.792 | 294447.92
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0.8678% | 30 10: 40%; 30 20: 40%; 210 200: 10%; 210 210: 10% | 100%
|  | 61103.4 | 75768.216 |  | 30 10: 60614.5728; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 15153.6432 | 75768.216
3 | ANDAIMES E E PROTEÇÕES |  |  | 4.523% |  |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 100%
|  | 318509.74 | 394952.0776 |  | 30 10: 39495.2078; 60 40: 59242.8116; 90 70: 78990.4155; 120 100: 59242.8116; 150 130: 59242.8116; 180 160: 59242.8116; 210 190: 39495.2078 | 394952.0776
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 4.052% |  |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 285313.22 | 353788.3928 |  | 30 10: 35378.8393; 60 40: 53068.2589; 90 70: 53068.2589; 120 100: 53068.2589; 150 130: 53068.2589; 180 160: 53068.2589; 210 190: 53068.2589 | 353788.3928
5 | SERVIÇOS DE PINTURA |  |  | 1.272% | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 89544.06 | 111034.6344 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 11103.4634; 120 100: 16655.1952; 150 130: 16655.1952; 180 160: 33310.3903; 210 190: 33310.3903 | 111034.6344
6 | COBERTURAS, ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0.544% |  |  |  | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | 100%
|  | 38303.28 | 47496.0672 |  | 30 10: 0; 60 40: 16623.6235; 90 70: 7124.4101; 120 100: 7124.4101; 150 130: 7124.4101; 180 160: 6174.4887; 210 190: 3324.7247 | 47496.0672
7 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - APENAS ESTRUTURA, EXCLUSIVE PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS |  |  | 15.13% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 1065082.57 | 1320702.3868 |  | 30 10: 0; 60 40: 264140.4774; 90 70: 264140.4774; 120 100: 198105.358; 150 130: 198105.358; 180 160: 198105.358; 210 190: 198105.358 | 1320702.3868
8 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - APENAS PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS |  |  | 39.3% |  |  |  | 13% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 2767205.5 | 3431334.82 |  | 30 10: 0; 60 40: 789207.0086; 90 70: 514700.223; 120 100: 514700.223; 150 130: 514700.223; 180 160: 583326.9194; 210 190: 514700.223 | 3431334.82
9 | TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE LISO |  |  | 30.33% |  |  |  | 13% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 2135320.41 | 2647797.3084 |  | 30 10: 0; 60 40: 608993.3809; 90 70: 397169.5963; 120 100: 397169.5963; 150 130: 397169.5963; 180 160: 450125.5424; 210 190: 397169.5963 | 2647797.3084
10 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  | 0.6184% | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 43542.4 | 53992.576 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 5399.2576; 120 100: 8098.8864; 150 130: 8098.8864; 180 160: 16197.7728; 210 190: 16197.7728 | 53992.576
TOTAL |  | 7041382.58 | 8731314.3992 | 100% | 30 10: 179655.8078; 60 40: 1835442.749; 90 70: 1375863.2902; 120 100: 1298331.9275; 150 130: 1298331.9275; 180 160: 1443718.7303; 210 190: 1299969.967 | 8731314.3992
[5 empty] | 30 10: 2.058%; 60 40: 21.02%; 90 70: 15.76%; 120 100: 14.87%; 150 130: 14.87%; 180 160: 16.53%; 210 190: 14.89% | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA