## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Obra do Prédio de Laboratórios das Cadeiras Básicas - FCM/IBRAG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR Fachada | VALOR COM BDI | VARIAÇÃO INCC MAR/16 A JAN/18 | PESO | DIAS
[6 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300 |  |  | 330 |  |  | 360
|  | (R$) | + 24% | + 9,26% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 3.956% | 10% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 10% | 100%
|  | 623609.05 | 773275.222 | 844880.5076 |  | 30 10: 168976.1015; 60 40: 50692.8305; 90 70: 50692.8305; 120 100: 50692.8305; 150 130: 50692.8305; 180 160: 50692.8305; 210 190: 50692.8305; 240 220: 50692.8305; 270 250: 50692.8305; 300 280: 50692.8305; 330 310: 50692.8305; 360 340: 168976.1015 | 844880.5076
2 | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LAB. / CAMPO |  |  |  | 0.3629% | 25% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 25% | 100%
|  | 57213.54 | 70944.7896 | 77514.2771 |  | 30 10: 27129.997; 60 40: 2325.4283; 90 70: 2325.4283; 120 100: 2325.4283; 150 130: 2325.4283; 180 160: 2325.4283; 210 190: 2325.4283; 240 220: 2325.4283; 270 250: 2325.4283; 300 280: 2325.4283; 330 310: 2325.4283; 360 340: 27129.997 | 77514.2771
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0.0001182% | 30 20: 50%; 30 30: 50% | 100%
|  | 18.64 | 23.1136 | 25.2539 |  | 30 10: 25.2539; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 25.2539
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0.004717% | 90 80: 15%; 90 90: 15%; 120 100: 8%; 120 110: 8%; 120 120: 8%; 150 130: 8%; 150 140: 8%; 150 150: 8%; 180 160: 8%; 180 170: 8%; 180 180: 6% | 100%
|  | 743.65 | 922.126 | 1007.5149 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 302.2545; 120 100: 241.8036; 150 130: 241.8036; 180 160: 221.6533; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1007.5149
5 | TRANSPORTE |  |  |  | 0.02841% | 60 50: 20%; 60 60: 15%; 90 70: 15%; 90 80: 15%; 90 90: 15%; 120 100: 10%; 120 110: 10% | 100%
|  | 4477.95 | 5552.658 | 6066.8341 |  | 30 10: 0; 60 40: 2123.3919; 90 70: 2730.0754; 120 100: 1213.3668; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 6066.8341
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.852% | 30 30: 10%; 60 40: 10%; 60 50: 10%; 60 60: 10%; 90 70: 10%; 90 80: 10%; 90 90: 10%; 120 100: 10%; 120 110: 10%; 120 120: 10% | 100%
|  | 291973.14 | 362046.6936 | 395572.2174 |  | 30 10: 39557.2217; 60 40: 118671.6652; 90 70: 118671.6652; 120 100: 118671.6652; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 395572.2174
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  | 0.8272% | 90 80: 25%; 90 90: 25%; 120 100: 25%; 120 110: 25% | 100%
|  | 130398.96 | 161694.7104 | 176667.6406 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 88333.8203; 120 100: 88333.8203; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 176667.6406
8 | ALVENARIAS E PAINÉIS |  |  |  | 5.325% | 90 90: 9%; 120 100: 9%; 120 110: 9%; 120 120: 9%; 150 130: 9%; 150 140: 9%; 150 150: 9%; 180 160: 9%; 180 170: 9%; 180 180: 7%; 210 190: 6%; 210 200: 6% | 100%
|  | 839420.51 | 1040881.4324 | 1137267.053 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 102354.0348; 120 100: 307062.1043; 150 130: 307062.1043; 180 160: 284316.7633; 210 190: 136472.0464; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1137267.053
9 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 9.658% | 120 120: 5%; 150 130: 6%; 150 140: 8%; 150 150: 8%; 180 160: 8%; 180 170: 8%; 180 180: 8%; 210 190: 7%; 210 200: 7%; 210 210: 6%; 240 220: 6%; 240 230: 6%; 240 240: 6%; 270 250: 6%; 270 260: 5% | 100%
|  | 1522426.07 | 1887808.3268 | 2062619.3779 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 103130.9689; 150 130: 453776.2631; 180 160: 495028.6507; 210 190: 412523.8756; 240 220: 371271.488; 270 250: 226888.1316; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 2062619.3779
10 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 7.119% | 150 130: 9%; 150 140: 9%; 150 150: 10%; 180 160: 12%; 180 170: 12%; 180 180: 12%; 210 190: 12%; 210 200: 12%; 210 210: 12% | 100%
|  | 1122168.33 | 1391488.7292 | 1520340.5855 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 425695.3639; 180 160: 547322.6108; 210 190: 547322.6108; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1520340.5855
11 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2.191% | [36 empty] | 100% | bar: 240 220 to 360 350
|  | 345345.26 | 428228.1224 | 467882.0465 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 98255.2298; 270 250: 98255.2298; 300 280: 98255.2298; 330 310: 98255.2298; 360 340: 74861.1274 | 467882.0465
12 | PINTURA |  |  |  | 1.56% | 240 220: 8%; 240 230: 8%; 240 240: 8%; 270 250: 8%; 270 260: 8%; 270 270: 8%; 300 280: 8%; 300 290: 8%; 300 300: 8%; 330 310: 8%; 330 320: 10%; 330 330: 10% | 100%
|  | 245867.72 | 304875.9728 | 333107.4879 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 79945.7971; 270 250: 79945.7971; 300 280: 79945.7971; 330 310: 93270.0966; 360 340: 0 | 333107.4879
13 | APARELHOS / EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS / METAIS |  |  |  | 1.77% | 240 220: 5%; 240 230: 5%; 240 240: 5%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 10%; 300 290: 15%; 300 300: 15%; 330 310: 15% | 100%
|  | 278945.35 | 345892.234 | 377921.8549 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 56688.2782; 270 250: 113376.5565; 300 280: 151168.7419; 330 310: 56688.2782; 360 340: 0 | 377921.8549
14 | APARELHOS MECÂNICOS |  |  |  | 8.268% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1303354.95 | 1616160.138 | 1765816.5668 |  | 30 10: 0; 60 40: 70632.6627; 90 70: 105948.994; 120 100: 105948.994; 150 130: 105948.994; 180 160: 105948.994; 210 190: 105948.994; 240 220: 158923.491; 270 250: 158923.491; 300 280: 158923.491; 330 310: 158923.491; 360 340: 529744.97 | 1765816.5668
15 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 1.397% | 300 280: 10%; 300 290: 15%; 300 300: 15%; 330 310: 20%; 330 320: 20%; 330 330: 20% | 100%
|  | 220155.17 | 272992.4108 | 298271.508 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 119308.6032; 330 310: 178962.9048; 360 340: 0 | 298271.508
16 | BANCAS, BALCÕES E ARMÁRIOS |  |  |  | 0.7883% | 330 310: 10%; 330 320: 15%; 330 330: 15%; 360 340: 20%; 360 350: 20%; 360 360: 20% | 100%
|  | 124267.9 | 154092.196 | 168361.1333 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 67344.4533; 360 340: 101016.68 | 168361.1333
17 | PAISAGISMO |  |  |  | 0.03724% | 330 310: 10%; 330 320: 15%; 330 330: 15%; 360 340: 20%; 360 350: 20%; 360 360: 20% | 100%
|  | 5870 | 7278.8 | 7952.8169 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 3181.1268; 360 340: 4771.6901 | 7952.8169
18 | ESTRUTURAS (4º PAVIMENTO - AÇO) |  |  |  | 6.97% | 30 30: 30%; 60 40: 25%; 60 50: 25%; 60 60: 20% | 100%
|  | 1098745.79 | 1362444.7796 | 1488607.1662 |  | 30 10: 446582.1499; 60 40: 1042025.0163; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1488607.1662
19 | ESTRUTURAS (COBERTURA - AÇO) |  |  |  | 4.054% | 60 60: 25%; 90 70: 25%; 90 80: 25%; 90 90: 25% | 100%
|  | 639144.49 | 792539.1676 | 865928.2945 |  | 30 10: 0; 60 40: 216482.0736; 90 70: 649446.2209; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 865928.2945
20 | ESCORAMENTO (4º PAVIMENTO) |  |  |  | 0.205% | 30 30: 10%; 60 40: 25%; 60 50: 35%; 60 60: 30% | 100%
|  | 32308.8 | 40062.912 | 43772.7377 |  | 30 10: 4377.2738; 60 40: 39395.4639; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 43772.7377
21 | ESCORAMENTO (COBERTURA) |  |  |  | 0.2077% | 60 60: 10%; 90 70: 25%; 90 80: 35%; 90 90: 30% | 100%
|  | 32744.84 | 40603.6016 | 44363.4951 |  | 30 10: 0; 60 40: 4436.3495; 90 70: 39927.1456; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 44363.4951
22 | CONCRETO (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 0.1611% | 90 90: 16%; 120 100: 16%; 120 110: 17%; 120 120: 17%; 150 130: 17%; 150 140: 17% | 100%
|  | 25403.39 | 31500.2036 | 34417.1225 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 5506.7396; 120 100: 17208.5612; 150 130: 11701.8216; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 34417.1225
23 | PRÉ-LAJE (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 3.867% | 60 60: 14%; 90 70: 14%; 90 80: 14%; 90 90: 14%; 120 100: 14%; 120 110: 15%; 120 120: 15% | 100%
|  | 609571.03 | 755868.0772 | 825861.4611 |  | 30 10: 0; 60 40: 115620.6046; 90 70: 346861.8137; 120 100: 363379.0429; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 825861.4611
24 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 7.88% | 90 80: 10%; 90 90: 5%; 120 100: 5%; 120 110: 5%; 120 120: 3%; 150 130: 5%; 150 140: 5%; 150 150: 2%; 180 160: 5%; 180 170: 5%; 180 180: 2%; 210 190: 5%; 210 200: 5%; 210 210: 2%; 240 220: 5%; 240 230: 5%; 240 240: 2%; 270 250: 8%; 270 260: 8%; 270 270: 8% | 100%
|  | 1242139.27 | 1540252.6948 | 1682880.0943 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 252432.0142; 120 100: 218774.4123; 150 130: 201945.6113; 180 160: 201945.6113; 210 190: 201945.6113; 240 220: 201945.6113; 270 250: 403891.2226; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1682880.0943
25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOMADAS |  |  |  | 5.039% | [36 empty] | 100% | bar: 150 140 to 300 290
|  | 794313.52 | 984948.7648 | 1076155.0204 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 139900.1527; 180 160: 193707.9037; 210 190: 204469.4539; 240 220: 193707.9037; 270 250: 193707.9037; 300 280: 150661.7029; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1076155.0204
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1.728% | 180 170: 8%; 180 180: 8%; 210 190: 8%; 210 200: 8%; 210 210: 8%; 240 220: 8%; 240 230: 8%; 240 240: 8%; 270 250: 8%; 270 260: 8%; 270 270: 10%; 300 280: 10% | 100%
|  | 272412.85 | 337791.934 | 369071.4671 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 59051.4347; 210 190: 88577.1521; 240 220: 88577.1521; 270 250: 95958.5814; 300 280: 36907.1467; 330 310: 0; 360 340: 0 | 369071.4671
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0.9123% | 240 220: 8%; 240 230: 8%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 10%; 300 290: 10%; 300 300: 10%; 330 310: 14% | 100%
|  | 143817.82 | 178334.0968 | 194847.8342 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 50660.4369; 270 250: 58454.3502; 300 280: 58454.3502; 330 310: 27278.6968; 360 340: 0 | 194847.8342
28 | TELEFONE |  |  |  | 0.045941 | 210 190: 8%; 210 200: 8%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 14% | 100%
|  | 724219.37 | 898032.0188 | 981189.7837 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 255109.3438; 240 220: 294356.9351; 270 250: 294356.9351; 300 280: 137366.5697; 330 310: 0; 360 340: 0 | 981189.7837
29 | CFTV |  |  |  | 0.1902% | 210 190: 8%; 210 200: 8%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 14% | 100%
|  | 29986.57 | 37183.3468 | 40626.5247 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 10562.8964; 240 220: 12187.9574; 270 250: 12187.9574; 300 280: 5687.7135; 330 310: 0; 360 340: 0 | 40626.5247
30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0.3398% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10% | 100%
|  | 53558.66 | 66412.7384 | 72562.558 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 21768.7674; 210 190: 21768.7674; 240 220: 21768.7674; 270 250: 7256.2558; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 72562.558
31 | INCÊNDIO |  |  |  | 0.3494% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10% | 100%
|  | 55083.07 | 68303.0068 | 74627.8652 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 22388.3596; 210 190: 22388.3596; 240 220: 22388.3596; 270 250: 7462.7865; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 74627.8652
32 | GÁS |  |  |  | 0.05481% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10% | 100%
|  | 8640.42 | 10714.1208 | 11706.2484 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 3511.8745; 210 190: 3511.8745; 240 220: 3511.8745; 270 250: 1170.6248; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 11706.2484
33 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0.7472% | 90 70: 9%; 90 80: 9%; 90 90: 10%; 120 100: 9%; 120 110: 9%; 120 120: 9%; 150 130: 9%; 150 140: 9%; 150 150: 9%; 180 160: 9%; 180 170: 9% | 100%
|  | 117781 | 146048.44 | 159572.5255 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 44680.3072; 120 100: 43084.5819; 150 130: 43084.5819; 180 160: 28723.0546; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 159572.5255
34 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 17.26% | [9 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 16% |  |  | 100%
|  | 2721171 | 3374252.04 | 3686707.7789 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 221202.4667; 150 130: 221202.4667; 180 160: 221202.4667; 210 190: 221202.4667; 240 220: 221202.4667; 270 250: 553006.1668; 300 280: 553006.1668; 330 310: 884809.8669; 360 340: 589873.2446 | 3686707.7789
35 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  |  | 0.2962% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 100%
|  | 46691.92 | 57897.9808 | 63259.3338 |  | 30 10: 2530.3734; 60 40: 3795.56; 90 70: 3795.56; 120 100: 3795.56; 150 130: 7591.1201; 180 160: 7591.1201; 210 190: 7591.1201; 240 220: 7591.1201; 270 250: 6325.9334; 300 280: 3795.56; 330 310: 3795.56; 360 340: 5060.7467 | 63259.3338
TOTAL |  | 15763990 | 19547347.6 | 21357431.9878 | 100% | 30 10: 689178.3711; 60 40: 1666201.0466; 90 70: 1814008.904; 120 100: 1645065.607; 150 130: 1971168.542; 180 160: 2245747.5234; 210 190: 2292412.8313; 240 220: 1936001.1277; 270 250: 2364186.1826; 300 280: 1606499.3317; 330 310: 1625527.9631; 360 340: 1501434.5574 | 21357431.9878
[6 empty] | 30 10: 3.227%; 60 40: 7.802%; 90 70: 8.494%; 120 100: 7.703%; 150 130: 9.229%; 180 160: 10.52%; 210 190: 10.73%; 240 220: 9.065%; 270 250: 11.07%; 300 280: 7.522%; 330 310: 7.611%; 360 340: 7.03% | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA