## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Obra do Prédio de Laboratórios das Cadeiras Básicas - FCM/IBRAG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR Fachada | VALOR COM BDI | VARIAÇÃO INCC MAR/16 A JAN/18 | PESO | DIAS
[6 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300 |  |  | 330 |  |  | 360
|  | (R$) | + 24% | + 9,26% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 3.956% | 10% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 10% | 100%
|  | 623609.05 | 773275.222 | 844880.5076 |  | 168976.1015 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 50692.8305 |  |  | 168976.1015 |  |  | 844880.5076
2 | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LAB. / CAMPO |  |  |  | 0.3629% | 25% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 25% | 100%
|  | 57213.54 | 70944.7896 | 77514.2771 |  | 27129.997 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 2325.4283 |  |  | 27129.997 |  |  | 77514.2771
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0.0001182% |  | 50% | 50% | [33 empty] | 100%
|  | 18.64 | 23.1136 | 25.2539 |  | 25.2539 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.2539
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0.004717% | [7 empty] | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | [18 empty] | 100%
|  | 743.65 | 922.126 | 1007.5149 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 302.2545 |  |  | 241.8036 |  |  | 241.8036 |  |  | 221.6533 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1007.5149
5 | TRANSPORTE |  |  |  | 0.02841% |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | [25 empty] | 100%
|  | 4477.95 | 5552.658 | 6066.8341 |  | 0 |  |  | 2123.3919 |  |  | 2730.0754 |  |  | 1213.3668 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6066.8341
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.852% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [24 empty] | 100%
|  | 291973.14 | 362046.6936 | 395572.2174 |  | 39557.2217 |  |  | 118671.6652 |  |  | 118671.6652 |  |  | 118671.6652 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 395572.2174
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  | 0.8272% | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 100%
|  | 130398.96 | 161694.7104 | 176667.6406 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 88333.8203 |  |  | 88333.8203 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 176667.6406
8 | ALVENARIAS E PAINÉIS |  |  |  | 5.325% | [8 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 7% | 6% | 6% | [16 empty] | 100%
|  | 839420.51 | 1040881.4324 | 1137267.053 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 102354.0348 |  |  | 307062.1043 |  |  | 307062.1043 |  |  | 284316.7633 |  |  | 136472.0464 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1137267.053
9 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 9.658% | [11 empty] | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | [10 empty] | 100%
|  | 1522426.07 | 1887808.3268 | 2062619.3779 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 103130.9689 |  |  | 453776.2631 |  |  | 495028.6507 |  |  | 412523.8756 |  |  | 371271.488 |  |  | 226888.1316 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2062619.3779
10 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 7.119% | [12 empty] | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | [15 empty] | 100%
|  | 1122168.33 | 1391488.7292 | 1520340.5855 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 425695.3639 |  |  | 547322.6108 |  |  | 547322.6108 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1520340.5855
11 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2.191% | [21 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% |  | 100%
|  | 345345.26 | 428228.1224 | 467882.0465 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98255.2298 |  |  | 98255.2298 |  |  | 98255.2298 |  |  | 98255.2298 |  |  | 74861.1274 |  |  | 467882.0465
12 | PINTURA |  |  |  | 1.56% | [21 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  | 245867.72 | 304875.9728 | 333107.4879 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 79945.7971 |  |  | 79945.7971 |  |  | 79945.7971 |  |  | 93270.0966 |  |  | 0 |  |  | 333107.4879
13 | APARELHOS / EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS / METAIS |  |  |  | 1.77% | [21 empty] | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 100%
|  | 278945.35 | 345892.234 | 377921.8549 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56688.2782 |  |  | 113376.5565 |  |  | 151168.7419 |  |  | 56688.2782 |  |  | 0 |  |  | 377921.8549
14 | APARELHOS MECÂNICOS |  |  |  | 8.268% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1303354.95 | 1616160.138 | 1765816.5668 |  | 0 |  |  | 70632.6627 |  |  | 105948.994 |  |  | 105948.994 |  |  | 105948.994 |  |  | 105948.994 |  |  | 105948.994 |  |  | 158923.491 |  |  | 158923.491 |  |  | 158923.491 |  |  | 158923.491 |  |  | 529744.97 |  |  | 1765816.5668
15 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 1.397% | [27 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 220155.17 | 272992.4108 | 298271.508 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 119308.6032 |  |  | 178962.9048 |  |  | 0 |  |  | 298271.508
16 | BANCAS, BALCÕES E ARMÁRIOS |  |  |  | 0.7883% | [30 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 124267.9 | 154092.196 | 168361.1333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67344.4533 |  |  | 101016.68 |  |  | 168361.1333
17 | PAISAGISMO |  |  |  | 0.03724% | [30 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 5870 | 7278.8 | 7952.8169 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3181.1268 |  |  | 4771.6901 |  |  | 7952.8169
18 | ESTRUTURAS (4º PAVIMENTO - AÇO) |  |  |  | 6.97% |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | [30 empty] | 100%
|  | 1098745.79 | 1362444.7796 | 1488607.1662 |  | 446582.1499 |  |  | 1042025.0163 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1488607.1662
19 | ESTRUTURAS (COBERTURA - AÇO) |  |  |  | 4.054% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [27 empty] | 100%
|  | 639144.49 | 792539.1676 | 865928.2945 |  | 0 |  |  | 216482.0736 |  |  | 649446.2209 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 865928.2945
20 | ESCORAMENTO (4º PAVIMENTO) |  |  |  | 0.205% |  |  | 10% | 25% | 35% | 30% | [30 empty] | 100%
|  | 32308.8 | 40062.912 | 43772.7377 |  | 4377.2738 |  |  | 39395.4639 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43772.7377
21 | ESCORAMENTO (COBERTURA) |  |  |  | 0.2077% | [5 empty] | 10% | 25% | 35% | 30% | [27 empty] | 100%
|  | 32744.84 | 40603.6016 | 44363.4951 |  | 0 |  |  | 4436.3495 |  |  | 39927.1456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44363.4951
22 | CONCRETO (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 0.1611% | [8 empty] | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | [22 empty] | 100%
|  | 25403.39 | 31500.2036 | 34417.1225 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5506.7396 |  |  | 17208.5612 |  |  | 11701.8216 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34417.1225
23 | PRÉ-LAJE (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 3.867% | [5 empty] | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | [24 empty] | 100%
|  | 609571.03 | 755868.0772 | 825861.4611 |  | 0 |  |  | 115620.6046 |  |  | 346861.8137 |  |  | 363379.0429 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 825861.4611
24 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 7.88% | [7 empty] | 10% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 100%
|  | 1242139.27 | 1540252.6948 | 1682880.0943 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 252432.0142 |  |  | 218774.4123 |  |  | 201945.6113 |  |  | 201945.6113 |  |  | 201945.6113 |  |  | 201945.6113 |  |  | 403891.2226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1682880.0943
25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOMADAS |  |  |  | 5.039% | [13 empty] | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | [7 empty] | 100%
|  | 794313.52 | 984948.7648 | 1076155.0204 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 139900.1527 |  |  | 193707.9037 |  |  | 204469.4539 |  |  | 193707.9037 |  |  | 193707.9037 |  |  | 150661.7029 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1076155.0204
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1.728% | [16 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
|  | 272412.85 | 337791.934 | 369071.4671 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 59051.4347 |  |  | 88577.1521 |  |  | 88577.1521 |  |  | 95958.5814 |  |  | 36907.1467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 369071.4671
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0.9123% | [21 empty] | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% | [5 empty] | 100%
|  | 143817.82 | 178334.0968 | 194847.8342 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50660.4369 |  |  | 58454.3502 |  |  | 58454.3502 |  |  | 27278.6968 |  |  | 0 |  |  | 194847.8342
28 | TELEFONE |  |  |  | 0.045941 | [18 empty] | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% | [8 empty] | 100%
|  | 724219.37 | 898032.0188 | 981189.7837 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 255109.3438 |  |  | 294356.9351 |  |  | 294356.9351 |  |  | 137366.5697 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 981189.7837
29 | CFTV |  |  |  | 0.1902% | [18 empty] | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% | [8 empty] | 100%
|  | 29986.57 | 37183.3468 | 40626.5247 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10562.8964 |  |  | 12187.9574 |  |  | 12187.9574 |  |  | 5687.7135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40626.5247
30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0.3398% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 53558.66 | 66412.7384 | 72562.558 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21768.7674 |  |  | 21768.7674 |  |  | 21768.7674 |  |  | 7256.2558 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 72562.558
31 | INCÊNDIO |  |  |  | 0.3494% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 55083.07 | 68303.0068 | 74627.8652 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22388.3596 |  |  | 22388.3596 |  |  | 22388.3596 |  |  | 7462.7865 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 74627.8652
32 | GÁS |  |  |  | 0.05481% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 8640.42 | 10714.1208 | 11706.2484 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3511.8745 |  |  | 3511.8745 |  |  | 3511.8745 |  |  | 1170.6248 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11706.2484
33 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0.7472% | [6 empty] | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [19 empty] | 100%
|  | 117781 | 146048.44 | 159572.5255 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44680.3072 |  |  | 43084.5819 |  |  | 43084.5819 |  |  | 28723.0546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 159572.5255
34 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 17.26% | [9 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 16% |  |  | 100%
|  | 2721171 | 3374252.04 | 3686707.7789 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 221202.4667 |  |  | 221202.4667 |  |  | 221202.4667 |  |  | 221202.4667 |  |  | 221202.4667 |  |  | 553006.1668 |  |  | 553006.1668 |  |  | 884809.8669 |  |  | 589873.2446 |  |  | 3686707.7789
35 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  |  | 0.2962% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 100%
|  | 46691.92 | 57897.9808 | 63259.3338 |  | 2530.3734 |  |  | 3795.56 |  |  | 3795.56 |  |  | 3795.56 |  |  | 7591.1201 |  |  | 7591.1201 |  |  | 7591.1201 |  |  | 7591.1201 |  |  | 6325.9334 |  |  | 3795.56 |  |  | 3795.56 |  |  | 5060.7467 |  |  | 63259.3338
TOTAL |  | 15763990 | 19547347.6 | 21357431.9878 | 100% | 689178.3711 |  |  | 1666201.0466 |  |  | 1814008.904 |  |  | 1645065.607 |  |  | 1971168.542 |  |  | 2245747.5234 |  |  | 2292412.8313 |  |  | 1936001.1277 |  |  | 2364186.1826 |  |  | 1606499.3317 |  |  | 1625527.9631 |  |  | 1501434.5574 |  |  | 21357431.9878
[6 empty] | 3.227% |  |  | 7.802% |  |  | 8.494% |  |  | 7.703% |  |  | 9.229% |  |  | 10.52% |  |  | 10.73% |  |  | 9.065% |  |  | 11.07% |  |  | 7.522% |  |  | 7.611% |  |  | 7.03% |  |  | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA