## Plan1
ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Reforma das fachadas do Pavilhão João Lyra Filho - Rampas e Passarelas
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR | VALOR COM BDI | PESO | DIAS
[5 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210
|  | (R$) | + 24% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 3.372% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 100%
|  | 115656 | 143413.44 |  | 30 10: 25814.4192; 60 40: 21512.016; 90 70: 21512.016; 120 100: 21512.016; 150 130: 21512.016; 180 160: 21512.016; 210 190: 10038.9408 | 143413.44
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 2.42% | 30 10: 29%; 30 20: 6%; 60 40: 6%; 90 70: 6%; 120 100: 6%; 150 130: 6%; 180 160: 6%; 210 190: 6%; 210 200: 29% | 100%
|  | 82986.12 | 102902.7888 |  | 30 10: 36015.9761; 60 40: 6174.1673; 90 70: 6174.1673; 120 100: 6174.1673; 150 130: 6174.1673; 180 160: 6174.1673; 210 190: 36015.9761 | 102902.7888
3 | ANDAIMES E E PROTEÇÕES |  |  | 4.724% |  |  | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% |  | 100%
|  | 162002.84 | 200883.5216 |  | 30 10: 40176.7043; 60 40: 30132.5282; 90 70: 30132.5282; 120 100: 30132.5282; 150 130: 30132.5282; 180 160: 28123.693; 210 190: 12053.0113 | 200883.5216
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 1.696% |  |  | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
|  | 58155.02 | 72112.2248 |  | 30 10: 10816.8337; 60 40: 10816.8337; 90 70: 10816.8337; 120 100: 10816.8337; 150 130: 10816.8337; 180 160: 10816.8337; 210 190: 7211.2225 | 72112.2248
5 | COBERTURAS, ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 5.398% |  |  |  | 15% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
|  | 185132.52 | 229564.3248 |  | 30 10: 0; 60 40: 68869.2974; 90 70: 34434.6487; 120 100: 34434.6487; 150 130: 34434.6487; 180 160: 34434.6487; 210 190: 22956.4325 | 229564.3248
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO |  |  | 66.63% |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 2285280.04 | 2833747.2496 |  | 30 10: 0; 60 40: 283374.725; 90 70: 425062.0874; 120 100: 425062.0874; 150 130: 425062.0874; 180 160: 566749.4499; 210 190: 708436.8124 | 2833747.2496
7 | TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE LISO |  |  | 15.18% | [21 empty] | 100% | bar: 30 30 to 210 210
|  | 520760.36 | 645742.8464 |  | 30 10: 32287.1423; 60 40: 96861.427; 90 70: 96861.427; 120 100: 109776.2839; 150 130: 116233.7124; 180 160: 116233.7124; 210 190: 77489.1416 | 645742.8464
8 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  | 0.5713% |  | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 6% | 100%
|  | 19594.08 | 24296.6592 |  | 30 10: 2672.6325; 60 40: 3644.4989; 90 70: 3644.4989; 120 100: 3644.4989; 150 130: 3644.4989; 180 160: 3644.4989; 210 190: 3401.5323 | 24296.6592
TOTAL |  | 3429566.98 | 4252663.0552 | 100% | 30 10: 147783.7082; 60 40: 521385.4935; 90 70: 628638.2073; 120 100: 641553.0642; 150 130: 648010.4927; 180 160: 787689.0199; 210 190: 877603.0694 | 4252663.0552
[5 empty] | 30 10: 3.475%; 60 40: 12.26%; 90 70: 14.78%; 120 100: 15.09%; 150 130: 15.24%; 180 160: 18.52%; 210 190: 20.64% | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA