## Plan1
ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Reforma das fachadas do Pavilhão João Lyra Filho - Rampas e Passarelas
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR | VALOR COM BDI | PESO | DIAS
[5 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210
|  | (R$) | + 24% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 3.372% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 100%
|  | 115656 | 143413.44 |  | 25814.4192 |  |  | 21512.016 |  |  | 21512.016 |  |  | 21512.016 |  |  | 21512.016 |  |  | 21512.016 |  |  | 10038.9408 |  |  | 143413.44
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 2.42% | 29% | 6% |  | 6% |  |  | 6% |  |  | 6% |  |  | 6% |  |  | 6% |  |  | 6% | 29% |  | 100%
|  | 82986.12 | 102902.7888 |  | 36015.9761 |  |  | 6174.1673 |  |  | 6174.1673 |  |  | 6174.1673 |  |  | 6174.1673 |  |  | 6174.1673 |  |  | 36015.9761 |  |  | 102902.7888
3 | ANDAIMES E E PROTEÇÕES |  |  | 4.724% |  |  | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% |  | 100%
|  | 162002.84 | 200883.5216 |  | 40176.7043 |  |  | 30132.5282 |  |  | 30132.5282 |  |  | 30132.5282 |  |  | 30132.5282 |  |  | 28123.693 |  |  | 12053.0113 |  |  | 200883.5216
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 1.696% |  |  | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
|  | 58155.02 | 72112.2248 |  | 10816.8337 |  |  | 10816.8337 |  |  | 10816.8337 |  |  | 10816.8337 |  |  | 10816.8337 |  |  | 10816.8337 |  |  | 7211.2225 |  |  | 72112.2248
5 | COBERTURAS, ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 5.398% |  |  |  | 15% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
|  | 185132.52 | 229564.3248 |  | 0 |  |  | 68869.2974 |  |  | 34434.6487 |  |  | 34434.6487 |  |  | 34434.6487 |  |  | 34434.6487 |  |  | 22956.4325 |  |  | 229564.3248
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO |  |  | 66.63% |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 2285280.04 | 2833747.2496 |  | 0 |  |  | 283374.725 |  |  | 425062.0874 |  |  | 425062.0874 |  |  | 425062.0874 |  |  | 566749.4499 |  |  | 708436.8124 |  |  | 2833747.2496
7 | TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE LISO |  |  | 15.18% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  | 100%
|  | 520760.36 | 645742.8464 |  | 32287.1423 |  |  | 96861.427 |  |  | 96861.427 |  |  | 109776.2839 |  |  | 116233.7124 |  |  | 116233.7124 |  |  | 77489.1416 |  |  | 645742.8464
8 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  | 0.5713% |  | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 6% | 100%
|  | 19594.08 | 24296.6592 |  | 2672.6325 |  |  | 3644.4989 |  |  | 3644.4989 |  |  | 3644.4989 |  |  | 3644.4989 |  |  | 3644.4989 |  |  | 3401.5323 |  |  | 24296.6592
TOTAL |  | 3429566.98 | 4252663.0552 | 100% | 147783.7082 |  |  | 521385.4935 |  |  | 628638.2073 |  |  | 641553.0642 |  |  | 648010.4927 |  |  | 787689.0199 |  |  | 877603.0694 |  |  | 4252663.0552
[5 empty] | 3.475% |  |  | 12.26% |  |  | 14.78% |  |  | 15.09% |  |  | 15.24% |  |  | 18.52% |  |  | 20.64% |  |  | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA