## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Obra do Prédio de Laboratórios das Cadeiras Básicas - FCM/IBRAG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR Fachada | VALOR COM BDI | VARIAÇÃO INCC MAR/16 A JUN/19 | PESO | DIAS
[6 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300 |  |  | 330 |  |  | 360
|  | (R$) | + 24% | + 15,60% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 3.956% | 10% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 10% | 100%
|  | 623609.05 | 773275.222 | 893906.1566 |  | 30 10: 178781.2313; 60 40: 53634.3694; 90 70: 53634.3694; 120 100: 53634.3694; 150 130: 53634.3694; 180 160: 53634.3694; 210 190: 53634.3694; 240 220: 53634.3694; 270 250: 53634.3694; 300 280: 53634.3694; 330 310: 53634.3694; 360 340: 178781.2313 | 893906.1566
2 | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LAB. / CAMPO |  |  |  | 0.3629% | 25% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 25% | 100%
|  | 57213.54 | 70944.7896 | 82012.1768 |  | 30 10: 28704.2619; 60 40: 2460.3653; 90 70: 2460.3653; 120 100: 2460.3653; 150 130: 2460.3653; 180 160: 2460.3653; 210 190: 2460.3653; 240 220: 2460.3653; 270 250: 2460.3653; 300 280: 2460.3653; 330 310: 2460.3653; 360 340: 28704.2619 | 82012.1768
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0.0001182% | 30 20: 50%; 30 30: 50% | 100%
|  | 18.64 | 23.1136 | 26.7193 |  | 30 10: 26.7193; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 26.7193
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0.004717% | 90 80: 15%; 90 90: 15%; 120 100: 8%; 120 110: 8%; 120 120: 8%; 150 130: 8%; 150 140: 8%; 150 150: 8%; 180 160: 8%; 180 170: 8%; 180 180: 6% | 100%
|  | 743.65 | 922.126 | 1065.9777 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 319.7933; 120 100: 255.8346; 150 130: 255.8346; 180 160: 234.5151; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1065.9777
5 | TRANSPORTE |  |  |  | 0.02841% | 60 50: 20%; 60 60: 15%; 90 70: 15%; 90 80: 15%; 90 90: 15%; 120 100: 10%; 120 110: 10% | 100%
|  | 4477.95 | 5552.658 | 6418.8726 |  | 30 10: 0; 60 40: 2246.6054; 90 70: 2888.4927; 120 100: 1283.7745; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 6418.8726
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.852% | 30 30: 10%; 60 40: 10%; 60 50: 10%; 60 60: 10%; 90 70: 10%; 90 80: 10%; 90 90: 10%; 120 100: 10%; 120 110: 10%; 120 120: 10% | 100%
|  | 291973.14 | 362046.6936 | 418525.9778 |  | 30 10: 41852.5978; 60 40: 125557.7933; 90 70: 125557.7933; 120 100: 125557.7933; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 418525.9778
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  | 0.8272% | 90 80: 25%; 90 90: 25%; 120 100: 25%; 120 110: 25% | 100%
|  | 130398.96 | 161694.7104 | 186919.0852 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 93459.5426; 120 100: 93459.5426; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 186919.0852
8 | ALVENARIAS E PAINÉIS |  |  |  | 5.325% | 90 90: 9%; 120 100: 9%; 120 110: 9%; 120 120: 9%; 150 130: 9%; 150 140: 9%; 150 150: 9%; 180 160: 9%; 180 170: 9%; 180 180: 7%; 210 190: 6%; 210 200: 6% | 100%
|  | 839420.51 | 1040881.4324 | 1203258.9359 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 108293.3042; 120 100: 324879.9127; 150 130: 324879.9127; 180 160: 300814.734; 210 190: 144391.0723; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1203258.9359
9 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 9.658% | 120 120: 5%; 150 130: 6%; 150 140: 8%; 150 150: 8%; 180 160: 8%; 180 170: 8%; 180 180: 8%; 210 190: 7%; 210 200: 7%; 210 210: 6%; 240 220: 6%; 240 230: 6%; 240 240: 6%; 270 250: 6%; 270 260: 5% | 100%
|  | 1522426.07 | 1887808.3268 | 2182306.4258 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 109115.3213; 150 130: 480107.4137; 180 160: 523753.5422; 210 190: 436461.2852; 240 220: 392815.1566; 270 250: 240053.7068; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 2182306.4258
10 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 7.119% | 150 130: 9%; 150 140: 9%; 150 150: 10%; 180 160: 12%; 180 170: 12%; 180 180: 12%; 210 190: 12%; 210 200: 12%; 210 210: 12% | 100%
|  | 1122168.33 | 1391488.7292 | 1608560.971 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 450397.0719; 180 160: 579081.9495; 210 190: 579081.9495; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1608560.971
11 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2.191% | [36 empty] | 100% | bar: 240 220 to 360 350
|  | 345345.26 | 428228.1224 | 495031.7095 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 103956.659; 270 250: 103956.659; 300 280: 103956.659; 330 310: 103956.659; 360 340: 79205.0735 | 495031.7095
12 | PINTURA |  |  |  | 1.56% | 240 220: 8%; 240 230: 8%; 240 240: 8%; 270 250: 8%; 270 260: 8%; 270 270: 8%; 300 280: 8%; 300 290: 8%; 300 300: 8%; 330 310: 8%; 330 320: 10%; 330 330: 10% | 100%
|  | 245867.72 | 304875.9728 | 352436.6246 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 84584.7899; 270 250: 84584.7899; 300 280: 84584.7899; 330 310: 98682.2549; 360 340: 0 | 352436.6246
13 | APARELHOS / EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS / METAIS |  |  |  | 1.77% | 240 220: 5%; 240 230: 5%; 240 240: 5%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 10%; 300 290: 15%; 300 300: 15%; 330 310: 15% | 100%
|  | 278945.35 | 345892.234 | 399851.4225 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 59977.7134; 270 250: 119955.4268; 300 280: 159940.569; 330 310: 59977.7134; 360 340: 0 | 399851.4225
14 | APARELHOS MECÂNICOS |  |  |  | 8.268% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1303354.95 | 1616160.138 | 1868281.1195 |  | 30 10: 0; 60 40: 74731.2448; 90 70: 112096.8672; 120 100: 112096.8672; 150 130: 112096.8672; 180 160: 112096.8672; 210 190: 112096.8672; 240 220: 168145.3008; 270 250: 168145.3008; 300 280: 168145.3008; 330 310: 168145.3008; 360 340: 560484.3359 | 1868281.1195
15 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 1.397% | 300 280: 10%; 300 290: 15%; 300 300: 15%; 330 310: 20%; 330 320: 20%; 330 330: 20% | 100%
|  | 220155.17 | 272992.4108 | 315579.2269 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 126231.6908; 330 310: 189347.5361; 360 340: 0 | 315579.2269
16 | BANCAS, BALCÕES E ARMÁRIOS |  |  |  | 0.7883% | 330 310: 10%; 330 320: 15%; 330 330: 15%; 360 340: 20%; 360 350: 20%; 360 360: 20% | 100%
|  | 124267.9 | 154092.196 | 178130.5786 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 71252.2314; 360 340: 106878.3471 | 178130.5786
17 | PAISAGISMO |  |  |  | 0.03724% | 330 310: 10%; 330 320: 15%; 330 330: 15%; 360 340: 20%; 360 350: 20%; 360 360: 20% | 100%
|  | 5870 | 7278.8 | 8414.2928 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 3365.7171; 360 340: 5048.5757 | 8414.2928
18 | ESTRUTURAS (4º PAVIMENTO - AÇO) |  |  |  | 6.97% | 30 30: 30%; 60 40: 25%; 60 50: 25%; 60 60: 20% | 100%
|  | 1098745.79 | 1362444.7796 | 1574986.1652 |  | 30 10: 472495.8496; 60 40: 1102490.3157; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1574986.1652
19 | ESTRUTURAS (COBERTURA - AÇO) |  |  |  | 4.054% | 60 60: 25%; 90 70: 25%; 90 80: 25%; 90 90: 25% | 100%
|  | 639144.49 | 792539.1676 | 916175.2777 |  | 30 10: 0; 60 40: 229043.8194; 90 70: 687131.4583; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 916175.2777
20 | ESCORAMENTO (4º PAVIMENTO) |  |  |  | 0.205% | 30 30: 10%; 60 40: 25%; 60 50: 35%; 60 60: 30% | 100%
|  | 32308.8 | 40062.912 | 46312.7263 |  | 30 10: 4631.2726; 60 40: 41681.4536; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 46312.7263
21 | ESCORAMENTO (COBERTURA) |  |  |  | 0.2077% | 60 60: 10%; 90 70: 25%; 90 80: 35%; 90 90: 30% | 100%
|  | 32744.84 | 40603.6016 | 46937.7634 |  | 30 10: 0; 60 40: 4693.7763; 90 70: 42243.9871; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 46937.7634
22 | CONCRETO (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 0.1611% | 90 90: 16%; 120 100: 16%; 120 110: 17%; 120 120: 17%; 150 130: 17%; 150 140: 17% | 100%
|  | 25403.39 | 31500.2036 | 36414.2354 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 5826.2777; 120 100: 18207.1177; 150 130: 12380.84; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 36414.2354
23 | PRÉ-LAJE (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 3.867% | 60 60: 14%; 90 70: 14%; 90 80: 14%; 90 90: 14%; 120 100: 14%; 120 110: 15%; 120 120: 15% | 100%
|  | 609571.03 | 755868.0772 | 873783.4972 |  | 30 10: 0; 60 40: 122329.6896; 90 70: 366989.0688; 120 100: 384464.7388; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 873783.4972
24 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 7.88% | 90 80: 10%; 90 90: 5%; 120 100: 5%; 120 110: 5%; 120 120: 3%; 150 130: 5%; 150 140: 5%; 150 150: 2%; 180 160: 5%; 180 170: 5%; 180 180: 2%; 210 190: 5%; 210 200: 5%; 210 210: 2%; 240 220: 5%; 240 230: 5%; 240 240: 2%; 270 250: 8%; 270 260: 8%; 270 270: 8% | 100%
|  | 1242139.27 | 1540252.6948 | 1780532.1152 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 267079.8173; 120 100: 231469.175; 150 130: 213663.8538; 180 160: 213663.8538; 210 190: 213663.8538; 240 220: 213663.8538; 270 250: 427327.7076; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1780532.1152
25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOMADAS |  |  |  | 5.039% | [36 empty] | 100% | bar: 150 140 to 300 290
|  | 794313.52 | 984948.7648 | 1138600.7721 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 148018.1004; 180 160: 204948.139; 210 190: 216334.1467; 240 220: 204948.139; 270 250: 204948.139; 300 280: 159404.1081; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1138600.7721
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1.728% | 180 170: 8%; 180 180: 8%; 210 190: 8%; 210 200: 8%; 210 210: 8%; 240 220: 8%; 240 230: 8%; 240 240: 8%; 270 250: 8%; 270 260: 8%; 270 270: 10%; 300 280: 10% | 100%
|  | 272412.85 | 337791.934 | 390487.4757 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 62477.9961; 210 190: 93716.9942; 240 220: 93716.9942; 270 250: 101526.7437; 300 280: 39048.7476; 330 310: 0; 360 340: 0 | 390487.4757
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0.9123% | 240 220: 8%; 240 230: 8%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 10%; 300 290: 10%; 300 300: 10%; 330 310: 14% | 100%
|  | 143817.82 | 178334.0968 | 206154.2159 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 53600.0961; 270 250: 61846.2648; 300 280: 61846.2648; 330 310: 28861.5902; 360 340: 0 | 206154.2159
28 | TELEFONE |  |  |  | 0.045941 | 210 190: 8%; 210 200: 8%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 14% | 100%
|  | 724219.37 | 898032.0188 | 1038125.0137 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 269912.5036; 240 220: 311437.5041; 270 250: 311437.5041; 300 280: 145337.5019; 330 310: 0; 360 340: 0 | 1038125.0137
29 | CFTV |  |  |  | 0.1902% | 210 190: 8%; 210 200: 8%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 14% | 100%
|  | 29986.57 | 37183.3468 | 42983.9489 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 11175.8267; 240 220: 12895.1847; 270 250: 12895.1847; 300 280: 6017.7528; 330 310: 0; 360 340: 0 | 42983.9489
30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0.3398% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10% | 100%
|  | 53558.66 | 66412.7384 | 76773.1256 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 23031.9377; 210 190: 23031.9377; 240 220: 23031.9377; 270 250: 7677.3126; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 76773.1256
31 | INCÊNDIO |  |  |  | 0.3494% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10% | 100%
|  | 55083.07 | 68303.0068 | 78958.2759 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 23687.4828; 210 190: 23687.4828; 240 220: 23687.4828; 270 250: 7895.8276; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 78958.2759
32 | GÁS |  |  |  | 0.05481% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10% | 100%
|  | 8640.42 | 10714.1208 | 12385.5236 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 3715.6571; 210 190: 3715.6571; 240 220: 3715.6571; 270 250: 1238.5524; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 12385.5236
33 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0.7472% | 90 70: 9%; 90 80: 9%; 90 90: 10%; 120 100: 9%; 120 110: 9%; 120 120: 9%; 150 130: 9%; 150 140: 9%; 150 150: 9%; 180 160: 9%; 180 170: 9% | 100%
|  | 117781 | 146048.44 | 168831.9966 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 47272.9591; 120 100: 45584.6391; 150 130: 45584.6391; 180 160: 30389.7594; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0; 330 310: 0; 360 340: 0 | 168831.9966
34 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 17.26% | [9 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 16% |  |  | 100%
|  | 2721171 | 3374252.04 | 3900635.3582 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 234038.1215; 150 130: 234038.1215; 180 160: 234038.1215; 210 190: 234038.1215; 240 220: 234038.1215; 270 250: 585095.3037; 300 280: 585095.3037; 330 310: 936152.486; 360 340: 624101.6573 | 3900635.3582
35 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  |  | 0.2962% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 100%
|  | 46691.92 | 57897.9808 | 66930.0658 |  | 30 10: 2677.2026; 60 40: 4015.8039; 90 70: 4015.8039; 120 100: 4015.8039; 150 130: 8031.6079; 180 160: 8031.6079; 210 190: 8031.6079; 240 220: 8031.6079; 270 250: 6693.0066; 300 280: 4015.8039; 330 310: 4015.8039; 360 340: 5354.4053 | 66930.0658
TOTAL |  | 15763990 | 19547347.6 | 22596733.8256 | 100% | 30 10: 729169.1351; 60 40: 1762885.2369; 90 70: 1919269.9002; 120 100: 1740523.3769; 150 130: 2085548.9974; 180 160: 2376060.8979; 210 190: 2425434.0408; 240 220: 2048340.9332; 270 250: 2501372.1646; 300 280: 1699719.227; 330 310: 1719852.0275; 360 340: 1588557.888 | 22596733.8256
[6 empty] | 30 10: 3.227%; 60 40: 7.802%; 90 70: 8.494%; 120 100: 7.703%; 150 130: 9.229%; 180 160: 10.52%; 210 190: 10.73%; 240 220: 9.065%; 270 250: 11.07%; 300 280: 7.522%; 330 310: 7.611%; 360 340: 7.03% | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA