## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Obra do Prédio de Laboratórios das Cadeiras Básicas - FCM/IBRAG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR Fachada | VALOR COM BDI | VARIAÇÃO INCC MAR/16 A JUN/19 | PESO | DIAS
[6 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300 |  |  | 330 |  |  | 360
|  | (R$) | + 24% | + 15,60% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 3.956% | 10% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 10% | 100%
|  | 623609.05 | 773275.222 | 893906.1566 |  | 178781.2313 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 53634.3694 |  |  | 178781.2313 |  |  | 893906.1566
2 | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LAB. / CAMPO |  |  |  | 0.3629% | 25% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 25% | 100%
|  | 57213.54 | 70944.7896 | 82012.1768 |  | 28704.2619 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 2460.3653 |  |  | 28704.2619 |  |  | 82012.1768
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0.0001182% |  | 50% | 50% | [33 empty] | 100%
|  | 18.64 | 23.1136 | 26.7193 |  | 26.7193 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.7193
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0.004717% | [7 empty] | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | [18 empty] | 100%
|  | 743.65 | 922.126 | 1065.9777 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 319.7933 |  |  | 255.8346 |  |  | 255.8346 |  |  | 234.5151 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1065.9777
5 | TRANSPORTE |  |  |  | 0.02841% |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | [25 empty] | 100%
|  | 4477.95 | 5552.658 | 6418.8726 |  | 0 |  |  | 2246.6054 |  |  | 2888.4927 |  |  | 1283.7745 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6418.8726
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.852% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [24 empty] | 100%
|  | 291973.14 | 362046.6936 | 418525.9778 |  | 41852.5978 |  |  | 125557.7933 |  |  | 125557.7933 |  |  | 125557.7933 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 418525.9778
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  | 0.8272% | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 100%
|  | 130398.96 | 161694.7104 | 186919.0852 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 93459.5426 |  |  | 93459.5426 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 186919.0852
8 | ALVENARIAS E PAINÉIS |  |  |  | 5.325% | [8 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 7% | 6% | 6% | [16 empty] | 100%
|  | 839420.51 | 1040881.4324 | 1203258.9359 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 108293.3042 |  |  | 324879.9127 |  |  | 324879.9127 |  |  | 300814.734 |  |  | 144391.0723 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1203258.9359
9 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 9.658% | [11 empty] | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | [10 empty] | 100%
|  | 1522426.07 | 1887808.3268 | 2182306.4258 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 109115.3213 |  |  | 480107.4137 |  |  | 523753.5422 |  |  | 436461.2852 |  |  | 392815.1566 |  |  | 240053.7068 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2182306.4258
10 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 7.119% | [12 empty] | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | [15 empty] | 100%
|  | 1122168.33 | 1391488.7292 | 1608560.971 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 450397.0719 |  |  | 579081.9495 |  |  | 579081.9495 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1608560.971
11 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2.191% | [21 empty] | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% |  | 100%
|  | 345345.26 | 428228.1224 | 495031.7095 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 103956.659 |  |  | 103956.659 |  |  | 103956.659 |  |  | 103956.659 |  |  | 79205.0735 |  |  | 495031.7095
12 | PINTURA |  |  |  | 1.56% | [21 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  | 245867.72 | 304875.9728 | 352436.6246 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 84584.7899 |  |  | 84584.7899 |  |  | 84584.7899 |  |  | 98682.2549 |  |  | 0 |  |  | 352436.6246
13 | APARELHOS / EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS / METAIS |  |  |  | 1.77% | [21 empty] | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 100%
|  | 278945.35 | 345892.234 | 399851.4225 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 59977.7134 |  |  | 119955.4268 |  |  | 159940.569 |  |  | 59977.7134 |  |  | 0 |  |  | 399851.4225
14 | APARELHOS MECÂNICOS |  |  |  | 8.268% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1303354.95 | 1616160.138 | 1868281.1195 |  | 0 |  |  | 74731.2448 |  |  | 112096.8672 |  |  | 112096.8672 |  |  | 112096.8672 |  |  | 112096.8672 |  |  | 112096.8672 |  |  | 168145.3008 |  |  | 168145.3008 |  |  | 168145.3008 |  |  | 168145.3008 |  |  | 560484.3359 |  |  | 1868281.1195
15 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 1.397% | [27 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 220155.17 | 272992.4108 | 315579.2269 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 126231.6908 |  |  | 189347.5361 |  |  | 0 |  |  | 315579.2269
16 | BANCAS, BALCÕES E ARMÁRIOS |  |  |  | 0.7883% | [30 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 124267.9 | 154092.196 | 178130.5786 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71252.2314 |  |  | 106878.3471 |  |  | 178130.5786
17 | PAISAGISMO |  |  |  | 0.03724% | [30 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 5870 | 7278.8 | 8414.2928 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3365.7171 |  |  | 5048.5757 |  |  | 8414.2928
18 | ESTRUTURAS (4º PAVIMENTO - AÇO) |  |  |  | 6.97% |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | [30 empty] | 100%
|  | 1098745.79 | 1362444.7796 | 1574986.1652 |  | 472495.8496 |  |  | 1102490.3157 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1574986.1652
19 | ESTRUTURAS (COBERTURA - AÇO) |  |  |  | 4.054% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [27 empty] | 100%
|  | 639144.49 | 792539.1676 | 916175.2777 |  | 0 |  |  | 229043.8194 |  |  | 687131.4583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 916175.2777
20 | ESCORAMENTO (4º PAVIMENTO) |  |  |  | 0.205% |  |  | 10% | 25% | 35% | 30% | [30 empty] | 100%
|  | 32308.8 | 40062.912 | 46312.7263 |  | 4631.2726 |  |  | 41681.4536 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 46312.7263
21 | ESCORAMENTO (COBERTURA) |  |  |  | 0.2077% | [5 empty] | 10% | 25% | 35% | 30% | [27 empty] | 100%
|  | 32744.84 | 40603.6016 | 46937.7634 |  | 0 |  |  | 4693.7763 |  |  | 42243.9871 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 46937.7634
22 | CONCRETO (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 0.1611% | [8 empty] | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | [22 empty] | 100%
|  | 25403.39 | 31500.2036 | 36414.2354 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5826.2777 |  |  | 18207.1177 |  |  | 12380.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36414.2354
23 | PRÉ-LAJE (4º PAVIMENTO E COBERTURA) |  |  |  | 3.867% | [5 empty] | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | [24 empty] | 100%
|  | 609571.03 | 755868.0772 | 873783.4972 |  | 0 |  |  | 122329.6896 |  |  | 366989.0688 |  |  | 384464.7388 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 873783.4972
24 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 7.88% | [7 empty] | 10% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 2% | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 100%
|  | 1242139.27 | 1540252.6948 | 1780532.1152 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 267079.8173 |  |  | 231469.175 |  |  | 213663.8538 |  |  | 213663.8538 |  |  | 213663.8538 |  |  | 213663.8538 |  |  | 427327.7076 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1780532.1152
25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOMADAS |  |  |  | 5.039% | [13 empty] | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | [7 empty] | 100%
|  | 794313.52 | 984948.7648 | 1138600.7721 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 148018.1004 |  |  | 204948.139 |  |  | 216334.1467 |  |  | 204948.139 |  |  | 204948.139 |  |  | 159404.1081 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1138600.7721
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1.728% | [16 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
|  | 272412.85 | 337791.934 | 390487.4757 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 62477.9961 |  |  | 93716.9942 |  |  | 93716.9942 |  |  | 101526.7437 |  |  | 39048.7476 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 390487.4757
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0.9123% | [21 empty] | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% | [5 empty] | 100%
|  | 143817.82 | 178334.0968 | 206154.2159 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53600.0961 |  |  | 61846.2648 |  |  | 61846.2648 |  |  | 28861.5902 |  |  | 0 |  |  | 206154.2159
28 | TELEFONE |  |  |  | 0.045941 | [18 empty] | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% | [8 empty] | 100%
|  | 724219.37 | 898032.0188 | 1038125.0137 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 269912.5036 |  |  | 311437.5041 |  |  | 311437.5041 |  |  | 145337.5019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1038125.0137
29 | CFTV |  |  |  | 0.1902% | [18 empty] | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% | [8 empty] | 100%
|  | 29986.57 | 37183.3468 | 42983.9489 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11175.8267 |  |  | 12895.1847 |  |  | 12895.1847 |  |  | 6017.7528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 42983.9489
30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0.3398% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 53558.66 | 66412.7384 | 76773.1256 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23031.9377 |  |  | 23031.9377 |  |  | 23031.9377 |  |  | 7677.3126 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76773.1256
31 | INCÊNDIO |  |  |  | 0.3494% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 55083.07 | 68303.0068 | 78958.2759 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23687.4828 |  |  | 23687.4828 |  |  | 23687.4828 |  |  | 7895.8276 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 78958.2759
32 | GÁS |  |  |  | 0.05481% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 8640.42 | 10714.1208 | 12385.5236 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3715.6571 |  |  | 3715.6571 |  |  | 3715.6571 |  |  | 1238.5524 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12385.5236
33 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0.7472% | [6 empty] | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [19 empty] | 100%
|  | 117781 | 146048.44 | 168831.9966 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 47272.9591 |  |  | 45584.6391 |  |  | 45584.6391 |  |  | 30389.7594 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 168831.9966
34 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 17.26% | [9 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 16% |  |  | 100%
|  | 2721171 | 3374252.04 | 3900635.3582 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 234038.1215 |  |  | 234038.1215 |  |  | 234038.1215 |  |  | 234038.1215 |  |  | 234038.1215 |  |  | 585095.3037 |  |  | 585095.3037 |  |  | 936152.486 |  |  | 624101.6573 |  |  | 3900635.3582
35 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  |  | 0.2962% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 100%
|  | 46691.92 | 57897.9808 | 66930.0658 |  | 2677.2026 |  |  | 4015.8039 |  |  | 4015.8039 |  |  | 4015.8039 |  |  | 8031.6079 |  |  | 8031.6079 |  |  | 8031.6079 |  |  | 8031.6079 |  |  | 6693.0066 |  |  | 4015.8039 |  |  | 4015.8039 |  |  | 5354.4053 |  |  | 66930.0658
TOTAL |  | 15763990 | 19547347.6 | 22596733.8256 | 100% | 729169.1351 |  |  | 1762885.2369 |  |  | 1919269.9002 |  |  | 1740523.3769 |  |  | 2085548.9974 |  |  | 2376060.8979 |  |  | 2425434.0408 |  |  | 2048340.9332 |  |  | 2501372.1646 |  |  | 1699719.227 |  |  | 1719852.0275 |  |  | 1588557.888 |  |  | 22596733.8256
[6 empty] | 3.227% |  |  | 7.802% |  |  | 8.494% |  |  | 7.703% |  |  | 9.229% |  |  | 10.52% |  |  | 10.73% |  |  | 9.065% |  |  | 11.07% |  |  | 7.522% |  |  | 7.611% |  |  | 7.03% |  |  | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA