## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2016-2017
Eventos | Responsável | Indicadores de Progresso | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
Assinatura do Contrato (Renovação) | Contratada / HUPE | bar: Mês 01
Disponibilização Recurso Hardware e Software p/ Servidor | Contratada | bar: Mês 01
Instalação Servidor | Contratada | bar: Mês 01
Disponibilização Recurso Hardware p/ Estações | HUPE | bar: Mês 01
Instalação Estações | Contratada | bar: Mês 01
Levantamento Técnico Laboratorial p/ Formatação dos Exames | HUPE | bar: Mês 01
Formatação dos Exames | Contratada / HUPE | bar: Mês 01
Treinamento - Cadastro e Manutenção | Contratada | bar: Mês 01 to Mês 02
Treinamento - Atendimento ao Paciente (4 turmas) | Contratada | bar: Mês 01 to Mês 02
Treinamento - Controle de Material (4 turmas) | Contratada | bar: Mês 01 to Mês 02
Treinamento - Análise Laboratorial (4 turmas) | Contratada | bar: Mês 01 to Mês 02
Período de Testes e Homologação do Sistema Laboratorial | HUPE | bar: Mês 01
Início da Operação do Sistema Laboratorial | HUPE | bar: Mês 02
Disponibilização Recurso Hardware p/ Interfaceamento | HUPE | bar: Mês 01
Interfaceamento Laboratorial | Contratada | bar: Mês 01 to Mês 02
Treinamento - Interfaceamento | Contratada | bar: Mês 01
Início da Operação do Interfaceamento | HUPE | bar: Mês 02
Integração com Sistema Hospitalar HUPE | Contratada | bar: Mês 02 to 2016-2017 Mês 12
Manutenção e Suporte aos Usuários | Contratada | bar: Mês 02 to 2016-2017 Mês 12
|  | Desembolso mensal: | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12
|  | Valor acumulado: | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12
Note on C3: Aguardando HUPE Aguardando Karyon Executando Concluído