## Plan1
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Pedro Ernesto
OBRA : ALMOXARIFADO CENTRAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
Matriz de Risco
ÁREA DE RISCO | RISCO | EFEITOS | RESPONSABILIDADE
PROJETOS
| Inconsistência ou Insuficiência de projetos | Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade, prazo e custos de implantação ou inadequação dos serviços | CONTRATADA
| Atraso na entrega dos projetos | Atraso na validação do projeto | CONTRATADA
| Atraso na aceitação dos projetos | Atraso para o início das obras e/ou serviços | CONTRATANTE
| Interferências ocasionadas por falta da compatibilização dos projetos | Atrasos no Cronograma e retrabalho | CONTRATADA
Redução da qualidade da Obra e custos adicionais
Aumento da ocorrência de patologias construtivas
| Alteração de projetos básicos e executivos (pós aceitação) por ordem da CONTRATANTE | Atraso na validação do projeto e aumento de custo | CONTRATANTE
OBRAS DE ENGENHARIA
| Atraso no cronograma de obras | Aumento de custo da obra | CONTRATADA
Aumento do prazo para finalização da obra
Problemas na mobilização e desmobilização (intervenção no canteiro de obras)
| Descumprir o prazo de entrega da obra | Aumento de custo da obra | CONTRATADA
| Atraso na liberação do local da obra por fatos não imputáveis ao contrato | Atraso do Início das obras | CONTRATANTE
Aumento de custos
Atraso na mobilização de equipamentos
| Ocorrer acidente de trabalho devido à segurança inadequada no canteiro de obras | Paralização da obra | CONTRATADA
Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessosas que se envolvam no acidente
| Emprego de materiais em desconformidade com as especificações | Retrabalho
|  | Atrasos | CONTRATADA
Paralização da obra
| Não realizar as adequações necessárias ao fornecimento de (água, energia ...) | Aumento de custos | CONTRATADA
Atrasos