## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Obra do Prédio de Laboratórios de Ciências Radiológicas - LCR/IBRAG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR | VARIAÇÃO INCC VALOR COM BDI | PESO | DIAS
[5 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300
|  | (R$) | + 24% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | 3.372% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 53346 | 66149.04 |  | 7937.8848 |  |  | 7937.8848 |  |  | 7937.8848 |  |  | 6614.904 |  |  | 5953.4136 |  |  | 5953.4136 |  |  | 5953.4136 |  |  | 5953.4136 |  |  | 5953.4136 |  |  | 5953.4136 |  |  | 66149.04
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1.143% | 20% | 15% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 15% | 20% | 100%
|  | 18073.61 | 22411.2764 |  | 8516.285 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 672.3383 |  |  | 8516.285 |  |  | 22411.2764
3 | ANDAIMES E PROTEÇÃO |  |  | 5.441% | 20% | 10% | 5% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 20% | 100%
|  | 86067.98 | 106724.2952 |  | 37353.5033 |  |  | 6403.4577 |  |  | 3201.7289 |  |  | 3201.7289 |  |  | 3201.7289 |  |  | 3201.7289 |  |  | 3201.7289 |  |  | 3201.7289 |  |  | 6403.4577 |  |  | 37353.5033 |  |  | 106724.2952
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0.2157% |  |  |  | 30% | 40% | 30% | [24 empty] | 100%
|  | 3412.74 | 4231.7976 |  | 0 |  |  | 4231.7976 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4231.7976
5 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2.46% |  | 50% | 50% | [27 empty] | 100%
|  | 38918.45 | 48258.878 |  | 48258.878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48258.878
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  | 5.017% | [10 empty] | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | [13 empty] | 100%
|  | 79365.96 | 98413.7904 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39365.5162 |  |  | 44286.2057 |  |  | 14762.0686 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98413.7904
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS |  |  | 12.92% | [15 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | [6 empty] | 100%
|  | 204416.07 | 253475.9268 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76042.778 |  |  | 86181.8151 |  |  | 91251.3336 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 253475.9268
8 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS |  |  | 5.209% | [12 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [10 empty] | 100%
|  | 82396.86 | 102172.1064 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45977.4479 |  |  | 35760.2372 |  |  | 20434.4213 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 102172.1064
9 | SERVIÇO DE PINTURA |  |  | 2.295% | [18 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 100%
|  | 36297.88 | 45009.3712 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13502.8114 |  |  | 13502.8114 |  |  | 13502.8114 |  |  | 4500.9371 |  |  | 45009.3712
10 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 5.153% | [10 empty] | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | [13 empty] | 100%
|  | 81512.64 | 101075.6736 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40430.2694 |  |  | 45484.0531 |  |  | 15161.351 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 101075.6736
11 | APARELHOS HIDRAULICOS E SANITÁRIOS (FORN. E COLOCAÇÃO) |  |  | 0.6436% | [15 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | [6 empty] | 100%
|  | 10180.91 | 12624.3284 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6312.1642 |  |  | 3787.2985 |  |  | 2524.8657 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12624.3284
12 | ESTRUTURA DE CONCRETO E VERGA |  |  | 21.5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 20% | [18 empty] | 100%
|  | 340178.52 | 421821.3648 |  | 42182.1365 |  |  | 126546.4094 |  |  | 126546.4094 |  |  | 126546.4094 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 421821.3648
13 | FORROS E REBAIXOS |  |  | 0.8862% | [18 empty] | 25% | 25% | 30% | 10% | 5% | 5% | [6 empty] | 100%
|  | 14018.67 | 17383.1508 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13906.5206 |  |  | 3476.6302 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17383.1508
14 | SERVIÇO DE MARMORISTA |  |  | 0.3631% | [24 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | 5743.65 | 7122.126 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5341.5945 |  |  | 1780.5315 |  |  | 7122.126
15 | DIVERSOS |  |  | 0.51% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [11 empty] | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
|  | 8068.16 | 10004.5184 |  | 900.4067 |  |  | 600.2711 |  |  | 600.2711 |  |  | 400.1807 |  |  | 300.1356 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1800.8133 |  |  | 5402.4399 |  |  | 10004.5184
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADROS |  |  | 0.625% | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | 100%
|  | 9886.02 | 12258.6648 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3064.6662 |  |  | 9193.9986 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12258.6648
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 6.532% | [12 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | [12 empty] | 100%
|  | 103335.99 | 128136.6276 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57661.4824 |  |  | 70475.1452 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 128136.6276
29 | INSTALAÇÃO DE LÓGICA |  |  | 0.4774% | [13 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [9 empty] | 100%
|  | 7551.64 | 9364.0336 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2809.2101 |  |  | 3745.6134 |  |  | 2809.2101 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9364.0336
30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 0.4705% | [12 empty] | 30% | 30% | 40% | [15 empty] | 100%
|  | 7443.53 | 9229.9772 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9229.9772 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9229.9772
33 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  | 1.374% | [12 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | [12 empty] | 100%
|  | 21733.5 | 26949.54 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12127.293 |  |  | 14822.247 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26949.54
33 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 2.878% | [12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [14 empty] | 100%
|  | 45532.13 | 56459.8412 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 42344.8809 |  |  | 14114.9603 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56459.8412
31 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | 7.514% | [17 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
|  | 118858.27 | 147384.2548 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36846.0637 |  |  | 110538.1911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 147384.2548
34 | AR CONDICIONADO |  |  | 12.74% | [16 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% |  |  | 100%
|  | 201482.43 | 249838.2132 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 49967.6426 |  |  | 74951.464 |  |  | 49967.6426 |  |  | 49967.6426 |  |  | 24983.8213 |  |  | 249838.2132
35 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  | 0.2572% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 4068 | 5044.32 |  | 453.9888 |  |  | 453.9888 |  |  | 453.9888 |  |  | 453.9888 |  |  | 453.9888 |  |  | 453.9888 |  |  | 453.9888 |  |  | 353.1024 |  |  | 756.648 |  |  | 756.648 |  |  | 5044.32
TOTAL |  | 1581889.61 | 1961543.1164 | 100% | 145603.0831 |  |  | 146846.1477 |  |  | 139412.6213 |  |  | 220750.0019 |  |  | 279696.154 |  |  | 348291.7409 |  |  | 336393.2016 |  |  | 170903.8666 |  |  | 84398.7194 |  |  | 89247.5798 |  |  | 1961543.1164
[5 empty] | 7.423% |  |  | 7.486% |  |  | 7.107% |  |  | 11.25% |  |  | 14.26% |  |  | 17.76% |  |  | 17.15% |  |  | 8.713% |  |  | 4.303% |  |  | 4.55% |  |  | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA