## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_Obra do Prédio de Laboratórios de Ciências Radiológicas - LCR/IBRAG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR | VARIAÇÃO INCC VALOR COM BDI | PESO | DIAS
[5 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300
|  | (R$) | + 24% | (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | 3.372% | [30 empty] | 100% | bar: 30 10 to 300 300
|  | 53346 | 66149.04 |  | 30 10: 7937.8848; 60 40: 7937.8848; 90 70: 7937.8848; 120 100: 6614.904; 150 130: 5953.4136; 180 160: 5953.4136; 210 190: 5953.4136; 240 220: 5953.4136; 270 250: 5953.4136; 300 280: 5953.4136 | 66149.04
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1.143% | 20% | 15% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 15% | 20% | 100%
|  | 18073.61 | 22411.2764 |  | 30 10: 8516.285; 60 40: 672.3383; 90 70: 672.3383; 120 100: 672.3383; 150 130: 672.3383; 180 160: 672.3383; 210 190: 672.3383; 240 220: 672.3383; 270 250: 672.3383; 300 280: 8516.285 | 22411.2764
3 | ANDAIMES E PROTEÇÃO |  |  | 5.441% | 20% | 10% | 5% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 20% | 100%
|  | 86067.98 | 106724.2952 |  | 30 10: 37353.5033; 60 40: 6403.4577; 90 70: 3201.7289; 120 100: 3201.7289; 150 130: 3201.7289; 180 160: 3201.7289; 210 190: 3201.7289; 240 220: 3201.7289; 270 250: 6403.4577; 300 280: 37353.5033 | 106724.2952
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0.2157% | 60 40: 30%; 60 50: 40%; 60 60: 30% | 100%
|  | 3412.74 | 4231.7976 |  | 30 10: 0; 60 40: 4231.7976; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 4231.7976
5 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2.46% | 30 20: 50%; 30 30: 50% | 100%
|  | 38918.45 | 48258.878 |  | 30 10: 48258.878; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 48258.878
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  | 5.017% | 120 110: 20%; 120 120: 20%; 150 130: 15%; 150 140: 15%; 150 150: 15%; 180 160: 10%; 180 170: 5% | 100%
|  | 79365.96 | 98413.7904 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 39365.5162; 150 130: 44286.2057; 180 160: 14762.0686; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 98413.7904
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS |  |  | 12.92% | 180 160: 10%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 12%; 210 210: 12%; 240 220: 12%; 240 230: 12%; 240 240: 12% | 100%
|  | 204416.07 | 253475.9268 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 76042.778; 210 190: 86181.8151; 240 220: 91251.3336; 270 250: 0; 300 280: 0 | 253475.9268
8 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS |  |  | 5.209% | 150 130: 15%; 150 140: 15%; 150 150: 15%; 180 160: 15%; 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10% | 100%
|  | 82396.86 | 102172.1064 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 45977.4479; 180 160: 35760.2372; 210 190: 20434.4213; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 102172.1064
9 | SERVIÇO DE PINTURA |  |  | 2.295% | 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 10%; 240 240: 10%; 270 250: 10%; 270 260: 10%; 270 270: 10%; 300 280: 5%; 300 290: 5% | 100%
|  | 36297.88 | 45009.3712 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 13502.8114; 240 220: 13502.8114; 270 250: 13502.8114; 300 280: 4500.9371 | 45009.3712
10 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 5.153% | 120 110: 20%; 120 120: 20%; 150 130: 15%; 150 140: 15%; 150 150: 15%; 180 160: 10%; 180 170: 5% | 100%
|  | 81512.64 | 101075.6736 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 40430.2694; 150 130: 45484.0531; 180 160: 15161.351; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 101075.6736
11 | APARELHOS HIDRAULICOS E SANITÁRIOS (FORN. E COLOCAÇÃO) |  |  | 0.6436% | 180 160: 20%; 180 170: 20%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 5%; 240 240: 5% | 100%
|  | 10180.91 | 12624.3284 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 6312.1642; 210 190: 3787.2985; 240 220: 2524.8657; 270 250: 0; 300 280: 0 | 12624.3284
12 | ESTRUTURA DE CONCRETO E VERGA |  |  | 21.5% | 30 30: 10%; 60 40: 10%; 60 50: 10%; 60 60: 10%; 90 70: 10%; 90 80: 10%; 90 90: 10%; 120 110: 10%; 120 120: 20% | 100%
|  | 340178.52 | 421821.3648 |  | 30 10: 42182.1365; 60 40: 126546.4094; 90 70: 126546.4094; 120 100: 126546.4094; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 421821.3648
13 | FORROS E REBAIXOS |  |  | 0.8862% | 210 190: 25%; 210 200: 25%; 210 210: 30%; 240 220: 10%; 240 230: 5%; 240 240: 5% | 100%
|  | 14018.67 | 17383.1508 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 13906.5206; 240 220: 3476.6302; 270 250: 0; 300 280: 0 | 17383.1508
14 | SERVIÇO DE MARMORISTA |  |  | 0.3631% | 270 250: 25%; 270 260: 25%; 270 270: 25%; 300 280: 25% | 100%
|  | 5743.65 | 7122.126 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 5341.5945; 300 280: 1780.5315 | 7122.126
15 | DIVERSOS |  |  | 0.51% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [11 empty] | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
|  | 8068.16 | 10004.5184 |  | 30 10: 900.4067; 60 40: 600.2711; 90 70: 600.2711; 120 100: 400.1807; 150 130: 300.1356; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 1800.8133; 300 280: 5402.4399 | 10004.5184
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADROS |  |  | 0.625% | 120 120: 25%; 150 130: 25%; 150 140: 25%; 150 150: 25% | 100%
|  | 9886.02 | 12258.6648 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 3064.6662; 150 130: 9193.9986; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 12258.6648
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 6.532% | 150 130: 15%; 150 140: 15%; 150 150: 15%; 180 160: 15%; 180 170: 20%; 180 180: 20% | 100%
|  | 103335.99 | 128136.6276 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 57661.4824; 180 160: 70475.1452; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 128136.6276
29 | INSTALAÇÃO DE LÓGICA |  |  | 0.4774% | 150 140: 15%; 150 150: 15%; 180 160: 15%; 180 170: 15%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10% | 100%
|  | 7551.64 | 9364.0336 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 2809.2101; 180 160: 3745.6134; 210 190: 2809.2101; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 9364.0336
30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 0.4705% | 150 130: 30%; 150 140: 30%; 150 150: 40% | 100%
|  | 7443.53 | 9229.9772 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 9229.9772; 180 160: 0; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 9229.9772
33 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  | 1.374% | 150 130: 15%; 150 140: 15%; 150 150: 15%; 180 160: 15%; 180 170: 20%; 180 180: 20% | 100%
|  | 21733.5 | 26949.54 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 12127.293; 180 160: 14822.247; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 26949.54
33 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 2.878% | 150 130: 25%; 150 140: 25%; 150 150: 25%; 180 160: 25% | 100%
|  | 45532.13 | 56459.8412 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 42344.8809; 180 160: 14114.9603; 210 190: 0; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 56459.8412
31 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | 7.514% | 180 180: 25%; 210 190: 25%; 210 200: 25%; 210 210: 25% | 100%
|  | 118858.27 | 147384.2548 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 36846.0637; 210 190: 110538.1911; 240 220: 0; 270 250: 0; 300 280: 0 | 147384.2548
34 | AR CONDICIONADO |  |  | 12.74% | 180 170: 10%; 180 180: 10%; 210 190: 10%; 210 200: 10%; 210 210: 10%; 240 220: 10%; 240 230: 5%; 240 240: 5%; 270 250: 10%; 270 260: 5%; 270 270: 5%; 300 280: 10% | 100%
|  | 201482.43 | 249838.2132 |  | 30 10: 0; 60 40: 0; 90 70: 0; 120 100: 0; 150 130: 0; 180 160: 49967.6426; 210 190: 74951.464; 240 220: 49967.6426; 270 250: 49967.6426; 300 280: 24983.8213 | 249838.2132
35 | LIMPEZA GERAL E TESTES |  |  | 0.2572% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 4068 | 5044.32 |  | 30 10: 453.9888; 60 40: 453.9888; 90 70: 453.9888; 120 100: 453.9888; 150 130: 453.9888; 180 160: 453.9888; 210 190: 453.9888; 240 220: 353.1024; 270 250: 756.648; 300 280: 756.648 | 5044.32
TOTAL |  | 1581889.61 | 1961543.1164 | 100% | 30 10: 145603.0831; 60 40: 146846.1477; 90 70: 139412.6213; 120 100: 220750.0019; 150 130: 279696.154; 180 160: 348291.7409; 210 190: 336393.2016; 240 220: 170903.8666; 270 250: 84398.7194; 300 280: 89247.5798 | 1961543.1164
[5 empty] | 30 10: 7.423%; 60 40: 7.486%; 90 70: 7.107%; 120 100: 11.25%; 150 130: 14.26%; 180 160: 17.76%; 210 190: 17.15%; 240 220: 8.713%; 270 250: 4.303%; 300 280: 4.55% | 100%
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA